## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #5 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #6 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #7 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #8 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #9 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #10 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 40 x 6) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70
 | time axis 2022-03-03 to 2022-05-11
|  |  |  | 400 | 394.22 | 388.44 | 382.66 | 376.88 | 371.1 | 365.32 | 359.54 | 353.76 | 347.98 | 342.2 | 336.42 | 330.64 | 324.86 | 319.08 | 313.3 | 307.52 | 301.74 | 295.96 | 290.18 | 284.4 | 278.62 | 272.84 | 267.06 | 261.28 | 255.5 | 249.72 | 243.94 | 238.16 | 232.38 | 226.6 | 220.82 | 215.04 | 209.26 | 203.48 | 197.7 | 191.92 | 186.14 | 180.36 | 174.58 | 168.8 | 163.02 | 157.24 | 151.46 | 145.68 | 139.9 | 134.12 | 128.34 | 122.56 | 116.78 | 111 | 105.22 | 99.44 | 93.66 | 87.88 | 82.1 | 76.32 | 70.54 | 64.76 | 58.98 | 53.2 | 47.42 | 41.64 | 35.86 | 30 | 24.2 | 18.42 | 12.64 | 6.86 | 0.16
|  |  | 400 | 400 | 389 | 384 | 377 | 372 | 369 | 369 | 364 | 355 | 350 | 340 | 331 | 327 | 322 | 313 | 308 | 308 | 308 | 301 | 288 | 281 | 275 | 271 | 267 | 267 | 267 | 256 | 252 | 234 | 231 | 227 | 225 | 224 | 218 | 215 | 194 | 185 | 182 | 178 | 165 | 158 | 157 | 152 | 144 | 143 | 136 | 132 | 124 | 120 | 109 | 102 | 95 | 92 | 89 | 87 | 78 | 70 | 62 | 58 | 58 | 56 | 53 | 53 | 39 | 34 | 33 | 28 | 22 | 9 | -3
Requirements and Design | Tech Stack research | Abhishek | 10 | 2022-03-03: 3; 2022-03-04: 2; 2022-03-05: 1; 2022-03-06: 2; 2022-03-07: 2; 2022-03-08: 0; 2022-03-09: 0
| Database Research | Suhas | 10 | 2022-03-03: 1; 2022-03-04: 4; 2022-03-05: 2; 2022-03-06: 3; 2022-03-07: 0; 2022-03-08: 0; 2022-03-09: 0
| Requirement gathering | Roopesh | 10 | 2022-03-03: 2; 2022-03-04: 2; 2022-03-05: 2; 2022-03-06: 2; 2022-03-07: 0; 2022-03-08: 2; 2022-03-09: 0
| Requirement gathering 2 | Adarsh | 10 | 2022-03-03: 3; 2022-03-04: 3; 2022-03-05: 0; 2022-03-06: 0; 2022-03-07: 3; 2022-03-08: 1; 2022-03-09: 0
Register Feature | UI/UX for User Register Feature | Rooppesh | 10 | 2022-03-11: 2; 2022-03-12: 0; 2022-03-13: 2; 2022-03-14: 2; 2022-03-15: 0; 2022-03-16: 1; 2022-03-17: 3
| Frontend for User Register Feature | Abhishek | 10 | 2022-03-10: 5; 2022-03-11: 2; 2022-03-12: 0; 2022-03-13: 1; 2022-03-14: 1; 2022-03-15: 1; 2022-03-16: 0
| Backend for User Register Feature | Suhas | 10 | 2022-03-10: 0; 2022-03-11: 3; 2022-03-12: 2; 2022-03-13: 4; 2022-03-14: 0; 2022-03-15: 0; 2022-03-16: 1
| UI/UX for Hotel Register Feature | Rooppesh | 5 | 2022-03-10: 0; 2022-03-11: 2; 2022-03-12: 3
| Frontend for Hotel Register Feature | Rooppesh | 5 | 2022-03-13: 1; 2022-03-14: 3; 2022-03-15: 1; 2022-03-16: 0
| Backend for Hotel Register Feature | Adarsh | 10 | 2022-03-10: 0; 2022-03-11: 0; 2022-03-12: 0; 2022-03-13: 2; 2022-03-14: 3; 2022-03-15: 2; 2022-03-16: 3
Login feature | UI/UX for User Login Feature | Rooppesh | 5 | 2022-03-18: 2; 2022-03-21: 2; 2022-03-22: 1
| Frontend for User Login Feature | Abhishek | 5 | 2022-03-21: 2; 2022-03-23: 1; 2022-03-24: 2
| Backend for User Login Feature | Adarsh | 10 | 2022-03-17: 3; 2022-03-18: 3; 2022-03-22: 4; 2022-03-23: 0
| UI/UX for Hotel Login Feature | Rooppesh | 5 | 2022-03-21: 1; 2022-03-22: 4
| Frontend for Hotel Login Feature | Abhishek | 5 | 2022-03-17: 1; 2022-03-22: 1; 2022-03-23: 3
| Backend for Hotel Login Feature | Suhas | 10 | 2022-03-17: 2; 2022-03-18: 0; 2022-03-19: 0; 2022-03-20: 0; 2022-03-21: 2; 2022-03-22: 3; 2022-03-23: 3
Hotel Details | Add facilities/ room page frontend | Roopesh | 10 | 2022-03-24: 3; 2022-03-25: 3; 2022-03-30: 1; 2022-03-31: 3
| Add/remove Facilities endpoint | Suhas | 10 | 2022-03-29: 5; 2022-03-30: 3; 2022-03-31: 2
| Add/remove roomtype | Adarsh | 10 | 2022-03-24: 1; 2022-03-25: 1; 2022-03-29: 4; 2022-03-31: 4
| UI/UX for hotels page | Abhishek | 10 | 2022-03-26: 4; 2022-03-29: 2; 2022-03-31: 4
Hotels Search | UI/UX for hotel search | Adarsh | 10 | 2022-03-31: 4; 2022-04-01: 1; 2022-04-02: 2; 2022-04-07: 3
| Frontend search bar | Suhas | 10 | 2022-04-03: 1; 2022-04-04: 1; 2022-04-05: 1; 2022-04-06: 2; 2022-04-07: 5
| Endpoint for search | Abhishek | 10 | 2022-03-31: 1; 2022-04-01: 2; 2022-04-02: 2; 2022-04-03: 1; 2022-04-07: 4
| Search endpoint- algorithm | Roopesh | 10 | 2022-04-05: 5; 2022-04-06: 1; 2022-04-07: 4
View selection and pricing | Page for viewing the selected room (frontend) | Roopesh | 10 | 2022-04-07: 3; 2022-04-08: 3; 2022-04-11: 3; 2022-04-12: 1
| End point to calculate price based on selection | Abhishek | 10 | 2022-04-08: 4; 2022-04-09: 1; 2022-04-10: 2; 2022-04-11: 5
| Add/ remove facilities based on selected hotel | Adarsh | 10 | 2022-04-08: 2; 2022-04-09: 2; 2022-04-10: 2; 2022-04-11: 2; 2022-04-12: 2
| Check availability based on dates | Suhas | 10 | 2022-04-07: 2; 2022-04-11: 3; 2022-04-12: 4; 2022-04-13: 1
Checkout | checkout frontend | Suhas | 10 | 2022-04-17: 3; 2022-04-18: 3; 2022-04-19: 3; 2022-04-20: 1
| POST endpoint for adding reservation | Adarsh | 10 | 2022-04-14: 2; 2022-04-15: 2; 2022-04-16: 1; 2022-04-19: 2; 2022-04-20: 2; 2022-04-21: 4
| deduct and update customer points | Roopesh | 10 | 2022-04-15: 3; 2022-04-17: 4; 2022-04-18: 1
| Update availability of rooms | Abhishek | 10 | 2022-04-14: 3; 2022-04-15: 3; 2022-04-19: 3; 2022-04-20: 1
Hotels profile page | View bookings endpoint | Adarsh | 10 | 2022-04-21: 2; 2022-04-22: 2; 2022-04-23: 2; 2022-04-24: 2; 2022-04-25: 2
| profile page- frontend | Roopesh | 10 | 2022-04-22: 1; 2022-04-23: 1; 2022-04-24: 1; 2022-04-25: 1; 2022-04-27: 5
| Edit facilities | Suhas | 10 | 2022-04-21: 5; 2022-04-27: 4
| Edit rooms | Abhishek | 10 | 2022-04-22: 4; 2022-04-23: 4; 2022-04-26: 2
User profiles page | View bookings endpoint | Adarsh | 10 | 2022-04-28: 4; 2022-04-29: 2; 2022-05-05: 3
| Cancel booking | Suhas | 10 | 2022-04-28: 1; 2022-04-29: 1; 2022-05-02: 2; 2022-05-03: 2; 2022-05-05: 2; 2022-05-06: 2
| View bookings frontend | Abhishek | 10 | 2022-04-29: 3; 2022-04-30: 1; 2022-05-03: 1; 2022-05-05: 5
| Customer points | Roopesh | 10 | 2022-04-28: 3; 2022-04-29: 2; 2022-04-30: 3; 2022-05-05: 4
Deployment and Testing/Integration | AWS deployment | Abhishek | 8 | 2022-05-08: 2; 2022-05-09: 2; 2022-05-10: 3; 2022-05-11: 3
| Achitecture diagram, UML, Activity | Adarsh | 8 | 2022-05-06: 3; 2022-05-07: 1; 2022-05-10: 3; 2022-05-11: 2
| Testing | Roopesh | 7 | 2022-05-09: 2; 2022-05-10: 4; 2022-05-11: 4
| load demo data | Suhas | 7 | 2022-05-08: 3; 2022-05-09: 2; 2022-05-10: 3; 2022-05-11: 3
| Integration | All | 10 | 2022-05-05: 1; 2022-05-09: 3; 2022-05-10: 2; 2022-05-11: 4